|  |  |
| --- | --- |
| UỶ BAN NHÂN DÂNHUYỆN THAN UYÊNSố: /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*Than Uyên, ngày tháng 01 năm 2024* |

# KẾ HOẠCH

# Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 06/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025”; Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND huyện về thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 06/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

**-** Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025”; Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025”.

- Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc phải gắn với ngăn chặn, xoá bỏ hủ tục lạc hậu; đồng thời phát triển văn hóa, xây dựng con người mới, nếp sống mới, góp phần tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Than Uyên.

- Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc, góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

**2. Yêu cầu**

**-** Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc phải trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch, lấy bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc làm điều kiện cốt lõi để xây dựng môi trường du lịch bền vững, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo trên địa bàn huyện.

- Làm cơ sở để cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Thực hiện sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu của 04 dân tộc thiểu số (Thái, Mông, Dao, Khơ Mú) gắn với phát triển du lịch**

***1.1. Mở lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú; truyền dạy chữ viết dân tộc Thái tại huyện Than Uyên.***

- Số lượng lớp: 03 lớp/năm.

- Nội dung: truyền dạy và thực hành về kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, truyền dạy chữ viết dân tộc Thái cho đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch; hướng dẫn kỹ năng tạo hoa văn trên các bộ trang phục dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú.

- Đối tượng: Đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú trên địa bàn huyện Than Uyên.

- Địa điểm triển khai: Tại Trung tâm huyện Than Uyên.

- Thời gian: Quý II, quý III năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.

***1.2. Tổ chức khôi phục nghề chế tác khèn của dân tộc Mông***

- Số lượng nghề: 01 nghề/năm.

*-* Nội dung triển khai: Mời nghệ nhân chế tác Khèn từ huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hoặc tỉnh Sơn La đến huyện Than Uyên dạy từ 01 - 02 học viên chế tác Khèn Mông. Hỗ trợ các trang thiết bị khôi phục nghề chế tác khèn; tổ chức ghi hình, chụp ảnh xây dựng phim tư liệu để bảo tồn, phát huy nghề chế tác khèn của dân tộc Mông phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng.

- Đối tượng: Nghệ nhân Khèn của đồng bào dân tộc Mông.

- Địa điểm triển khai: Xã Tà Mung.

- Thời gian: Quý I, Quý II năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng dân tộc, UBND xã Tà Mung.

***1.3. Xây dựng mô hình nghệ thuật Hát then - Đàn tính***

- Số lượng mô hình: 01 mô hình/năm.

- Nội dung triển khai: Khảo sát, đánh giá, sưu tầm tư liệu về nghệ thuật Hát Then - Đàn tính dân tộc Thái tại thị trấn Than Uyên (bản Khiêng - Khu 9) để xây dựng mô hình nghệ thuật Hát then - Đàn tính; Thuê nghệ nhân và hỗ trợ các đạo cụ (Đàn tính) phục vụ việc xây dựng mô hình và công tác bảo tồn.

- Đối tượng: Nghệ nhân hát then đồng bào dân tộc Thái.

- Địa điểm triển khai: Thị trấn Than Uyên.

- Thời gian: Quý III, năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng dân tộc, UBND thị trấn Than Uyên và các xã có liên quan.

***1.4. Tổ chức sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể***

- Nội dung triển khai: Tổ chức sưu tầm các di sản văn hoá phi vật thể của 04 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú để trưng bày tại nhà sàn truyền thống huyện Than Uyên.

- Đối tượng: Di sản văn hoá phi vật thể của 04 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú trên địa bàn huyện Than Uyên.

- Địa điểm triển khai: Toàn huyện.

- Thời gian: Quý II, Quý III năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng dân tộc, UBND các xã, thị trấn.

***1.5. Duy trì tổ chức các Lễ hội thường niên và các Lễ hội sau phục dựng***

**-** Nội dung triển khai: Duy trì tổ chức các lễ hội thường niên và các lễ hội sau phục dựng: lễ hội Lùng Tùng, lễ hội Xòe Chiêng của dân tộc Thái; lễ hội Hạn Khuống, lễ hội Kin Pang của dân tộc Thái (nhánh Thái Đen); lễ hội Mừng Cơm Mới của dân tộc Khơ Mú; lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, lễ hội Đua thuyền. Ghi hình, chụp ảnh xây dựng phim tư liệu để bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của dân tộc phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng.

- Địa điểm triển khai: Các xã Mường Cang, Mường Kim, Tà Hừa, Mường Mít, Tà Mung.

- Thời gian: Năm Quý I, II, III năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã Mường Cang, Mường Kim, Tà Hừa, Mường Mít, Tà Mung.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Dân tộc, các cơ quan, đơn vị liên quan.

**2. Hỗ trợ hoạt động của các Ban Vận động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc**

***2.1. Hỗ trợ hoạt động của các Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá 04 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú.***

- Số lượng: 04 Ban Vận động.

- Nội dung triển khai:

+ Hỗ trợ hoạt động của 04 Ban Vận động: Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái; Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Mông; Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Khơ Mú; Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Dao thông qua các hoạt động sưu tầm, tổ chức các sự kiện… góp phần thúc đẩy phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch trên địa bàn huyện.

- Đối tượng: Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái; Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Mông; Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Khơ Mú; Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Dao.

- Địa điểm triển khai: Toàn huyện.

- Thời gian: Năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Dân tộc, UBND các xã, thị trấn.

***2.2. Tiếp tục xây dựng và duy trì các Câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong các nhà trường và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên***

**-** Nội dung: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Hình thành và phát triển ở học sinh những kỹ năng tiếp cận, khai thác tri thức và vốn văn hóa truyền thống của địa phương. Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu về các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ đặc sắc của địa phương.

- Đối tượng: Trẻ mầm non và học sinh các bậc học trong huyện.

- Địa điểm triển khai: Các đơn vị trường học và Trung tâm GDNN- GDTX trên địa bàn huyện.

- Thời gian: cả năm.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDNN- GDTX.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn.

***2.3. Quản lý, hướng dẫn hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng các thôn, bản trên địa bàn huyện***

**-** Nội dung: Định hướng các đội văn nghệ xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu hội viên và đặc thù địa phương; hướng dẫn tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia các hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ do các cấp tổ chức.

* Đối tượng: Đội văn nghệ quần chúng các thôn bản, khu dân cư.
* Địa điểm triển khai: UBND các xã, thị trấn.
* Thời gian: cả năm.
* Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin.
* Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn.

**3. Thực hiện khảo sát và duy trì hoạt động các điểm bản có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có khả năng thu hút khách du lịch để tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng**

***3.1. Tiếp tục định hướng các hoạt động bảo tồn kiến trúc nhà ở đồng bào dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch tại các xã, thị trấn.***

***-* Nội dung:** Tiếp tục khảo sát Khu 9 (bản Khiêng), thị trấn Than Uyên; bản Lướt xã Mường Kim để hỗ trợ, hướng dẫn bảo tồn kiến trúc nhà ở, phát huy các nghề thủ công truyền thống của dân tộc Thái phục vụ phát triển du lịch; khảo sát bản Hua Than, xã Mường Than và bản Nậm Pắt, xã Tà Mung để hỗ trợ, hướng dẫn bảo tồn kiến trúc nhà ở, phát huy các nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông. Xây dựng đề án bảo tồn phục vụ phát triển Du lịch.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn.

***3.2. Khảo sát, định hướng phát triển các sản phẩm Du lịch tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than; bản Nậm Pắt, xã Tà Mung; bản Củng, xã Ta Gia***

- Nội dung: Tổ chức đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than; việc phát triển du lịch củabản Nậm Pắt, xã Tà Mung; bản Củng, xã Ta Gia làm cơ sở lựa chọn hỗ trợ vật tư cho 01 đến 02 hộ gia đình/bản làm dịch vụ lưu trú *(Homestay)*; hướng dẫn xây dựng cảnh quan, điểm dừng chân ngắm cảnh, phát triển dịch vụ ẩm thực phục vụ khách du lịch.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Dân tộc, UBND các xã: Phúc Than, Tà Mung, Ta Gia.

***3.3. Xây dựng Bản nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn tại bản Thẳm Phé, xã Mường Kim***

- Nội dung: Tiếp tục vận động Nhân dân trong bản hoàn thiện công tác chỉnh trang đường nội bản, nhà cửa, sân ngõ, ao vườn xanh, sạch, đẹp; thu gom và xử lý rác thải theo quy định. Duy trì tốt hoạt động của đội văn nghệ, phát triển các mô hình trồng hoa, mô hình Homestay, hoàn chỉnh điểm check in. Định hướng các hộ gia đình phát triển sản suất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung để phục vụ cho du lịch.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Mường Kim.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, Ban QLDA đầu tư và xây dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

***3.4. Duy trì hoạt động chợ phiên tại bản Nậm Pắt, xã Tà Mung thành sản phẩm du lịch***

- Nội dung thực hiện: Duy trì khai thác tốt chợ phiên, kết hợp với tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, ẩm thực và sản vật nông nghiệp độc đáo của địa phương, tổ chức các hoạt động văn nghệ nhằm thu hút khách tham quan, mua sắm, nghiên cứu, giao lưu, tìm hiểu bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số vùng cao.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Tà Mung.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

***3.5. Duy trì hoạt động chợ đêm xã Ta Gia thành sản phẩm du lịch***

- Nội dung thực hiện: Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư chợ đêm xã Ta Gia, duy trì tốt các hoạt động của chợ đêm, kết hợp với tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, ẩm thực và sản phẩm nông nghiệp độc đáo của địa phương, tổ chức các hoạt động văn nghệ nhằm thu hút khách tham quan, mua sắm, nghiên cứu, giao lưu, tìm hiểu bản sắc văn hóa của dân tộc.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Ta Gia.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

**3.6. Hỗ trợ duy trì hoạt động và tạo cảnh quan phục vụ khách du lịch tại Vịnh Pá Khôm**

- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ duy trì các hoạt động tạo cảnh quan xung quanh điểm Du lịch Vịnh Pá Khôm để tạo điểm nhấn thu hút khách Du lịch đến tham quan.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã Pha Mu.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc.

**4. Duy trì các hoạt động tại phố đi bộ huyện Than Uyên**

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc và hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian thu hút khách du lịch vào tối thứ 7 hàng tuần.

+ Triển lãm tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, các chương trình dành cho trẻ em, thanh thiếu niên vào các ngày lễ lớn của huyện, của tỉnh và của đất nước.

+ Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa dân gian, khiêu vũ, câu lạc bộ thể thao tại tuyến phố đi bộ các ngày trong tuần.

- Thời gian: Cả năm.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn.

**5. Mở rộng quy mô tổ chức sự kiện Tết Độc lập mùng 02/9 gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên**

- Nội dung thực hiện: Tổ chức sự kiện Tết Độc lập mùng 2/9 năm 2024 với quy mô cấp tỉnh. Kết hợp tổ chức Ngày hội văn hoá, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XIII năm 2024. Tổ chức các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, đa dạng các nội dung hoạt động tại sự kiện gắn với các điểm du lịch trên địa bàn huyện và các huyện trong tỉnh nhằm thu hút khách du lịch về địa phương.

- Thời gian: Tháng 9/2024.

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện (tham mưu: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông).

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện.

# 6. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch

# *6.1. Tham gia các lễ hội, trưng bày sản phẩm Ocop, tổ chức chương trình chào năm mới, tổ chức Tết Nguyên đán, tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa, ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc.*

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại, nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và giá trị di sản văn hóa các dân tộc trong huyện. Gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của huyện đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

- Thời gian: Trong năm 2024.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

## 6.2. Tổ chức Triển lãm ảnh tại chương trình chào năm mới 2024, Tuần Văn hóa - Du lịch và Tết Độc lập 2/9

- Nội dung thực hiện: Thiết kế các không gian trưng bày các mô hình, hình ảnh, tranh, ảnh giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, điểm đến, các loại hình du lịch, làng nghề truyền thống, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục, tập quán hình thức văn hóa, văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực tiêu biểu của huyện Than Uyên.

* Thời gian: Quý I, II, III, năm 2024.
* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.
* Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, thị trấn.

## 6.4. Quản lý, vận hành hoạt động Fanpage “Vẻ đẹp Văn hóa - Du lịch Than Uyên”

- Nội dung thực hiện: Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đăng tải các thông tin, hình ảnh giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên, miền đất, con người Than Uyên; các điểm du lịch tiêu biểu của huyện.

- Thời gian: Năm 2024

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin.

***6.5. Tổ chức quảng bá, giới thiệu các điểm Du lịch trên địa bàn huyện Than Uyên***

- Nội dung thực hiện: Tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh, xây dựng tờ rơi, tờ gấp để quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn huyện đến với du khách.

- Thời gian: Năm 2024.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan.

## 7. Triển khai phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông”

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín, gương mẫu trong phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông” đầu xuân Giáp Thìn năm 2024.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn về giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mông tại huyện Than Uyên cho các Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín là đồng bào dân tộc Mông tại 21 bản thuộc 08 xã có đồng bào dân tộc Mông.

+ Tổ chức Hội nghị tuyên truyền việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mông tại 21 thôn bản thuộc 08 xã có đồng bào dân tộc Mông.

+ Tổ chức Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông huyện Than Uyên năm 2024.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Phòng Dân tộc; UBND các xã Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Tà Hừa, Mường Cang, Mường Than, Phúc Than.

# III. KINH PHÍ THỰC HIIỆN

- Nguồn thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được cấp cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và UBND các xã, thị trấn tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 là: **1.020.000.000 đồng** (trong đó đã được cấp năm 2024 là **700.000.000 đồng**; đề xuất cấp thêm để thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là **320.000.000 đồng**).

**-** Nguồn thực hiện Đề án Văn hóa Mông được cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2024: **180.000.000 đồng.**

**-** Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 được cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND xã Mường Mít, UBND xã Mường Kim, UBND xã Mường Cang tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên: **770.000.000 đồng.**

**-** Nguồn kinh phí thực hiện Kết luận 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”; nguồn sự nghiệp văn hóa được cấp cho UBND các xã, các trường học tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên: **433.000.000 đồng** (trong đó ngân sách của tỉnh là: **358.000.000 đồng**; ngân sách huyện là: **75.000.000 đồng**).

***-*** Nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 được cấp cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023: **1.490.000.000 đồng.**

- Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2024 được cấp cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023: **140.000.000 đồng.**

**- Tổng kinh phí thực hiện: 4.113.000.000 đồng *(Bốn tỷ một trăm mười ba triệu đồng chẵn).***

*(Có phụ biểu kèm theo)*

# IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# 1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND huyện triển khai thực hiện kế hoạch và xây dựng báo cáo sơ kết, báo cáo năm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt…

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí giới thiệu, quảng bá công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc của huyện. Phối hợp với các công ty lữ hành về du lịch kết nối các chương trình du lịch đối với huyện Than Uyên.

# 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

# Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch với thực hiện các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của địa phương, đồng thời tăng cường công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP đến đông đảo người tiêu dùng. Tập trung triển khai hiệu quả Đề án xây dựng NTM gắn với du lịch nông thôn tại bản Thẳm Phé xã Mường Kim theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025.

# 3. Phòng Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chính sách dân tộc trên địa bàn huyện gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp tại các điểm du lịch cộng đồng.

- Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

# 4. Phòng Nội vụ

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước về ngành du lịch và làm công tác Du lịch trên địa bàn huyện Than Uyên.

# 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện

- Chỉ đạo và triển khai công tác giáo dục, tuyên truyền, giới thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc huyện Than Uyên cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong các nhà trường thông qua các chương trình chính khóa và ngoại khóa, các hoạt động tập thể...

- Tiếp tục triển khai duy trì và phát triển các câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở các nhà trường trong toàn huyện theo Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 07/12/2021 của Huyện ủy Than Uyên về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Bố trí học sinh tham gia các lớp truyền dạy và thực hành nghệ thuật dân ca, dân vũ các dân tộc theo kế hoạch.

# 6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phục vụ công tác bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với sản xuất đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch.

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của địa phương gắn với phát triển du lịch của huyện.

- Phối hợp thẩm định các dự án về xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

# 7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác vệ sinh tại các điểm di tích, các bản xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

- Tham mưu, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại các điểm di tích, các bản xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

# 8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

- Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, thẩm định dự toán và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định; đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách tài chính và đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện.

# 9. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự quan tâm, đồng thuận của xã hội về bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch, xây dựng các chương trình, chuyên mục về phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc huyện Than Uyên; về du lịch văn hóa trên sóng phát thanh và truyền hình huyện.

- Phối hợp ghi hình, chụp ảnh, xây dựng phim tư liệu về các hoạt động bảo tồn, phục dựng làm tư liệu và cấp phát cho cộng đồng dân tộc phục vụ tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng.

# 10. UBND các xã, thị trấn

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình, câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; phối hợp tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.

- Đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại các điểm di tích; các bản xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn.

# 11. Các cơ quan, đơn vị

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, chỉ đạo theo lĩnh vực ngành, chuyên môn; xây dựng kế hoạch thống nhất và lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để triển khai nội dung, chính sách liên quan đảm bảo phù hợp, hiệu quả các nội dung của kế hoạch đã được phê duyệt.

# 12. Đề nghị Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

# 13. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch đến toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Vận động Nhân dân giữ gìn, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Tuyên truyền, vận động xã hội hoá cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2024 của UBND huyện Than Uyên./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  - TT. Huyện uỷ;  - TT. HĐND huyện;  - Lãnh đạo UBND huyện;  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  - UBND các xã, thị trấn;  - Lưu: VT, PVH. | **TM. UỶ BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Trần Quang Chiến** |

**TỔNG HỢP KINH PHÍ**

**Thực hiện Kế hoạch phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng năm 2024**

*Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Than Uyên*

*Đơn vị: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Địa điểm** | **Kinh phí thực hiện** | **Ghi chú** | |
| **1** | **Thực hiện sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của 04 dân tộc thiểu số (Thái, Khơ Mú, Dao, Mông) gắn với phát triển du lịch** | | | | |
| *1.1* | Mở lớp truyền dạy chữ viết dân tộc Thái tại huyện Than Uyên | Trung tâm huyện Than Uyên | 150 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| *1.2* | Mở lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Thái huyện Than Uyên | Trung tâm huyện Than Uyên | 150 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| *1.3* | Mở lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Khơ Mú huyện Than Uyên | Trung tâm huyện Than Uyên | 150 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| *1.4* | Tổ chức khôi phục nghề chế tác Khèn của dân tộc Mông | Xã Tà Mung | 150 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *1.5* | Xây dựng mô hình nghệ thuật Hát then - Đàn tính | Thị trấn Than Uyên | 80 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *1.6* | Tổ chức sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể của 04 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú | Trên địa bàn huyện | 40 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| ***1.6*** | ***Duy trì tổ chức các lễ hội thường niên và các Lễ hội đã được phục dựng*** | | | | |
| *1.6.1* | Lễ hội Kin Pang dân tộc Thái Đen | Xã Tà Hừa | 30 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *1.6.2* | Lễ hội Mừng cơm Mới dân tộc Khơ Mú | Xã Mường Kim | 30 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *1.6.3* | Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông | Xã Tà Mung | 50 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *1.6.4* | Lễ hội Xòe chiêng | Xã Mường Kim | 80 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| *1.6.5* | Lễ hội Lùng Tùng | Xã Mường Cang | 80 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| *1.6.6* | Lễ hội Hạn Khuống | Xã Mường Mít | 80 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| *1.6.7* | Lễ hội Đua thuyền | Xã Mường Kim | 80 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | |
| **3** | **Hỗ trợ các Ban vận động Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc** |  |  |  | |
| ***3.1*** | ***Hỗ trợ hoạt động của các Ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá 04 dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú.*** |  |  |  | |
| *3.1.1* | Hỗ trợ hoạt động ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Mông |  | 30 | Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *3.1.2* | Hỗ trợ hoạt động ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Thái |  | 30 | Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *3.1.3* | Hỗ trợ hoạt động ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Dao |  | 30 | Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *3.1.4* | Hỗ trợ hoạt động ban vận động Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Khơ Mú |  | 30 | Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa tại Quyết định số 4456/QĐ- UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 | |
| 3.2 | Duy trì hoạt động Câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học theo Kết luận số 224-KH/TU ngày 18/10/2021 của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | Trường Tiểu học xã Mường Cang; Trường Tiểu học xã Khoen On; Trường Trung học Cơ sở xã Khoen On; Trường Trung học Cơ sở xã Tà Mung | 40 | Nguồn kinh phí thực hiện Kết luận số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh" (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024) | |
| 3.3 | Quản lý, hướng dẫn hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng các thôn, bản trên địa bàn huyện | Các bản, khu phố | 393 | Nguồn kinh phí thực hiện Kết luận số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh" và nguồn ngân sách địa phương (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa  phương năm 2024) | Cho 131 đội văn nghệ thôn bản, khu dân cư (Ngân sách tỉnh 318 triệu; ngân sách huyện 75 triệu) |
| **4** | **Thực hiện khảo sát, Định hướng phát triển các sản phẩm Du lịch tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than; bản Nậm Pắt, xã Tà Mung; bản Củng, xã Ta Gia** | | | | |
| *4.1* | Tiếp tục khảo sát và hỗ trợ tạo cảnh quan bản Nậm Sáng, xã Phúc Than để thu hút khách, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng | Bản Nậm Sáng, xã Phúc Than | 60 | Chưa có kinh phí (đề xuất phân bổ kinh phí bổ sung để thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch | |
| *4.2* | Tiếp tục khảo sát và hỗ trợ 02 gia đình dân tộc Mông xã Tà Mung, huyện Than Uyên làm Homestay | Xã Tà Mung | 80 | Chưa có kinh phí (đề xuất phân bổ kinh phí bổ sung để thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch | |
| *4.3* | Tiếp tục khảo sát và hỗ trợ 02 gia đình dân tộc Thái xã Ta Gia, huyện Than Uyên làm Homestay | Xã Ta Gia | 80 | Chưa có kinh phí (đề xuất phân bổ kinh phí bổ sung để thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch | |
| *4.4* | Xây dựng Bản nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn tại bản Thẩm Phé xã Mường Kim *(Tiếp tục vận động Nhân dân trong bản chỉnh trang đường nội bản, nhà cửa, sân ngõ, ao vườn xanh, sạch, đẹp; thu gom và xử lý rác thải theo quy định. Duy trì hoạt động của đội văn nghệ, phát triển các mô hình trồng hoa, mô hình Homestay, điểm check in. Định hướng các hộ gia đình phát triển sản suất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung để phục vụ cho du lịch)* | Bản Thẳm Phé, xã Mường Kim | 100 | Chưa có kinh phí (đề xuất phân bổ kinh phí bổ sung để thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch | |
| *4.5* | Duy trì hoạt động chợ phiên tại bản Nậm Pắt, xã Tà Mung thành sản phẩm du lịch | Xã Tà Mung | 30 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *4.6* | Duy trì tốt hoạt động chợ đêm xã Ta Gia thành sản phẩm du lịch | Xã Ta Gia | 30 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *4.7* | Hỗ trợ duy trì hoạt động và tạo cảnh quan xung quanh điểm Du lịch Vịnh Pá Khôm để thu hút khách Du lịch | Xã Pha Mu | 200 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| 5 | Duy trì hoạt động tại phố đi bộ huyện Than Uyên | Phố đi bộ huyện Than Uyên | 120 | Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| **6** | **Mở rộng quy mô tổ chức sự kiện Tết Độc lập mùng 2/9 gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên (lễ hội văn hoá cấp tỉnh)** | Thị trấn Than Uyên | 1000 | Kinh phí sự nghiệp văn hoá thông tin được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| **7** | **Công tác xúc tiến quảng bá du lịch (giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn huyện)** | | | | |
| *7.1* | Hỗ trợ kinh phí tham gia các lễ hội, trưng bày sản phẩm OCOP, tổ chức chương trình chào năm mới, tổ chức Tết Nguyên đán, Tổ chức Truần Du lịch - Văn hoá, ngày hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc | Thị trấn Than Uyên | 450 | Kinh phí sự nghiệp Văn hoá thông tin hoạt động phục vụ tuần Văn hóa du lịch hoạt động ngày 02/9 và các ngày lễ lớn trong năm; kinh phí sự nghiệp thể thao năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *7.2* | Quản lý, vận hành hoạt động Fanpage “Vẻ đẹp Văn hóa - Du lịch Than Uyên” | Toàn huyện | 20 | Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *7.3* | Quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn huyện Than Uyên |  | 60 | Nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/HU ngày 06/10/2020 của Huyện ủy Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch (kinh phí được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| **8** | **Triển khai phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa mới vùng đong bào dân tộc Mông”** |  |  |  | |
| *8.1* | Tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín, gương mẫu trong phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông” đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. | Trung tâm huyện Than Uyên | 40 | Nguồn kinh phí Đề án văn hóa Mông tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *8.2* | Tổ chức Hội nghị tập huấn về giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mông tại huyện Than Uyên cho các Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín là đồng bào dân tộc Mông tại 21 bản thuộc 08 xã có đồng bào dân tộc Mông. | Tại các bản đồng bào dân tộc Mông | 50 | Nguồn kinh phí Đề án văn hóa Mông tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *8.3* | Tổ chức Hội nghị tuyên truyền việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mông tại 21 thôn bản thuộc 08 xã có đồng bào dân tộc Mông. | Tại Trung tâm huyện Than Uyên | 50 | Nguồn kinh phí Đề án văn hóa Mông tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| *8.4* | Tổ chức Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông năm 2023 | Tại Trung tâm huyện Than Uyên | 40 | Nguồn kinh phí Đề án văn hóa Mông tại Quyết định số 4508/QĐ- UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 | |
| **Tổng cộng kinh phí thực hiện** | | | **4.113** |  | |

Bằng số: **4.113.000.000 đồng.**

## Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi tám triệu đồng.

***\* Ghi chú:*** *Kinh phí đã được cấp:* ***3.793.000.000 đồng***

*Kinh phí phát sinh:* ***320.000.000 đồng*** *(chưa được cấp).*